## Slide 1
PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS
EMPRESA ELÉCTRICA LA HABANA
31 de enero 2019
11 am

## Slide 2
CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DEL TERRITORIO
8 948
km líneas
33 002
Transformadores de Distribución
24
Subestaciones de Transmisión
70 000
Luminarias
218
Subestaciones de Subtrasmisión, de ellas 58 propias
783 km2
Extensión Superficial
Notes: <number>

## Slide 3
VALORES ELÉCTRICOS
DEL TERRITORIO
Demanda
11:00 horas
346 MW
Demanda Dejada de Servir
18 MW
Se terminó el trabajo de 33 kV del circuito 1400, pero está pendiente calentar por trabajos de la línea de uso conjunto de 13.8 kV.
Se cerraron los 7 circuitos de 13.8 kV:
  4 Diez Octubre
  1 SMP
  1 Regla
  1 Habana del Este
AVANCE CUANTITATIVO DEL 30 AL 31 ENERO

## Slide 4
MUNICIPIOS CON AFECTACIONES
27 660 Total Clientes Afectados (3.3 %)
13 Circuitos Primarios afectados, de ellos afectados al 100 %: 5
Además existen 8 Circuitos Primarios con Afectaciones Secundarias.
DIEZ OCTUBRE
GUANABACOA
REGLA
Clientes Afectados 4 295 (9 %)
43 Brigadas de Trabajo
2 Circuitos afectados, 1 al 100%
Clientes Afectados 11 885 (78 %)
31 Brigadas de Trabajo
3 Circuitos afectados, todos al 100%
Clientes Afectados 11 446 (9 %)
81 Brigadas de Trabajo
6 Circuitos afectados, 1 al 100%
Los municipios de Habana del Este y SMP solo tienen afectados 20 y 14 clientes respectivamente. La mayoría de estos clientes son no residenciales. Estas afectaciones se están resolviendo con personal de las UEBT.
Notes: <number>

## Slide 5
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN
 |  | Total | Dañados | Restablecidos | Pendientes
Líneas | 110 kV | 39 | 10 | 10 | 0
Circuitos | 33 kV | 34 | 6 | 5 | 1
 | 13.8 kV | 302 | 47 | 34 | 13
 | Total | Sin Servicio | Restablecidos | Pendientes
Transformadores Distribución | 22 638 | 3 689 | 2900 | 789
Clientes | 834 539 | 201 546 | 173 886 | 27 660

## Slide 6
AFECTACIONES POR MUNICIPIOS
Municipios | Circuitos Primarios |  |  | Bancos de Transformadores |  |  | Clientes |  |  | % de Clientes con Servicio | Cantidad de Brigadas Trabajando | Carros de Servicio
 | Total Circuitos Primarios | S/Servicio | C/Servicio | Total Banco de Transformadores | S/Servicio | C/Servicio | Total de Clientes | S/Servicio | C/Servicio |  |  | 
10 de Octubre | 18 | 6 | 12 | 1491 | 240 | 1251 | 82352 | 11446 | 70906 | 86,1 | 61 | 20
Arroyo Naranjo | 39 |  | 39 | 2297 |  | 2297 | 78932 |  | 78932 | 100,0 |  | 
Boyeros | 47 |  | 47 | 3117 |  | 3117 | 73796 |  | 73796 | 100,0 |  | 
Centro Habana - Habana Vieja | 22 |  | 22 | 722 |  | 722 | 95036 |  | 95036 | 100,0 |  | 
Cotorro | 14 |  | 14 | 1179 |  | 1179 | 28082 |  | 28082 | 100,0 |  | 
Guanabacoa - Regla | 24 | 5 | 19 | 1804 | 543 | 1261 | 62625 | 16180 | 46445 | 74,2 | 64 | 10
Habana del Este | 22 | 1 | 21 | 1868 | 4 | 1864 | 66209 | 20 | 66189 | 100,0 |  | 
La Lisa | 13 |  | 13 | 1249 |  | 1249 | 51922 |  | 51922 | 100,0 |  | 
Marianao | 14 |  | 14 | 1116 |  | 1116 | 49505 |  | 49505 | 100,0 |  | 
Playa | 34 |  | 34 | 2624 |  | 2624 | 72103 |  | 72103 | 100,0 |  | 
Plaza-Cerro | 44 |  | 44 | 2540 |  | 2540 | 113765 |  | 113765 | 100,0 |  | 
San Miguel | 11 | 1 | 10 | 1469 | 2 | 1467 | 60212 | 14 | 60198 | 100,0 | 4 | 0
Soterrada |  |  | 0 | 1162 |  |  |  |  |  |  |  | 
Total | 302 | 13 | 289 | 22638 | 789 | 20687 | 834539 | 27660 | 806879 | 96,7% | 129 | 30

## Slide 7
AFECTACIÓN EN LA TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN
No | Circuito | Voltaje | Trabaja | Brigadas | Tarea
1 | 1400 (GC15-R464) | 33 KV |  |  | Pendiente trabajos por la línea de 13,8 kV
2 | 2769 | 33 KV | UEB Líneas Aéreas. EELH | 8 Brig.líneas. | Trabajar en 4 estructuras, 2 km de conductor 33 kV y 13 KV.

## Slide 8
AFECTACIONES POR CIRCUITOS 13.8 kV
No | Municipio | Circui to | Trabaja | Brigadas Líneas | Brigadas Servicio | Tarea | % Afectación del Circuitos | Cant Afectados | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Bancos | Clientes
1 | Guanabacoa | GC11 | Contingente Matanzas | 8 | 2 | Trabajar en 7 postes, extender prim y 8 bancos transf. 1 km de secund. Instalar 400 acometidas. | 20% | 41 | 2241
2 | Guanabacoa | GC15 | Contingente Mayabeque y UEBT Boyeros | 20 |  | Parar 10 postes y 1,5 km conduct prim.Trabajar en 4 Bancos Transf. Cerrar Puente. Puede quedar pendiente las casitas de CUPET. | 100% | 86 | 1829
 | Subtotal |  |  | 28 | 2 |  |  | 127 | 4070
3 | Regla | R453 | Contingente Ciego de Ávila y UEBT Guanabacoa-Regla, Boyeros, Inversiones | 8 | 4 | Trabajar en 6 postes, 7 transfo y 1,8 Km de conductor. | 100% | 103 | 3833
4 |  | R455 |  |  |  | Cuando salga el R453 se puede calentar. El tramo afectado no tiene cliente. | 100% | 133 | 2382
5 |  | R464 | Contingente Ciego de Ávila, Cienfuegos y UEBT Playa | 18 | 1 | Trabajar en 22 postes primario, 5 transf e Instalar 300 acometidas. | 100% | 171 | 5655
 | Subtotal |  |  | 26 | 5 |  |  | 407 | 11870

## Slide 9
AFECTACIONES POR CIRCUITOS 13.8 kV
No | Municipio | Circuito | Trabaja | Brigadas Lineas | Brigadas Servicio | Tarea | % Afectación del Circuitos | Cant Afectados | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Bancos | Clientes
6 | San Miguel del Padrón | H343 | UEBT SMP y Marianao | 4 |  | Trabajar en 10 Bancos de Transfo. | 1% | 2 | 14
 | Subtotal |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 14
7 | Diez Octubre | 2203 | Ctgte Artemisa | 9 | 3 | Parar 2 postes, enderezar 10 postes y 10 transfo. | 90% | 131 | 5815
8 |  | H-446 | Ctgte La Habana (Ramonin) | 4 |  | Trabajar en 7 postes. Obstaculiza el trabajo el nivel de escombros. | 20% | 12 | 1050
9 |  | T-41 | UEBT Soterrada, Plaza y CHHV | 10 | 3 | Parar 5 postes primarios, 1 km de consuctor prim y secunde Instalar 150 acometidas. | 100% | 24 | 1409
10 |  | T-42 | Ctgte P Rio y S. Spiritu | 11 | 2 | Se trabaja en conversión de voltaje. 38 transfo. Trabajar en 9 transfo secundario. | 50% | 7 | 450
11 |  | T-43 |  |  |  | Pendiente por escombros. | 5% | 2 | 128
12 |  | A-980 | Ctgte Artemisa, UEBT Cotorro, Lisa y Ctgte Habana (Nelson) | 18 | 1 | Trabajar en 13 estructuras tirar un 1 km de conductor primario y secundario. | 30% | 48 | 1934
 | Subtotal |  |  | 52 | 9 |  |  | 223 | 10786
13 | Habana del Este | AL57 |  |  |  | Pendiente los Pozos de petróleo. | 5% | 4 | 20
 | Subtotal |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 20
 | Total | 13 |  | 110 | 16 |  |  | 763 | 26760

## Slide 10
AFECTACIONES SECUNDARIAS Y DE SERVICIO
No | Municipios | Zona | Bancos Abiertos | Clientes | Trabaja | Brigadas Líneas | Brigadas Servicio | Tarea
1 | Guanabacoa | Mambí y El Roble | 5 | 225 | Pendiente que se termine el trabajo del H-453 UEB Inversiones. | 10 | 3 | 
2 | Regla | Avenid Puerto | 4 | 15 |  |  |  | 
3 | Diez Octubre | Circ 2203 | 4 | 180 |  |  |  | 
4 | Diez Octubre | H-446 |  |  |  |  |  | Averías sin identificar
5 | Diez Octubre | T-43 |  |  |  |  |  | 
6 | Diez Octubre | T-44 | 5 | 120 | UEB Servicios Com | 3 | 8 | Instalar 120 Acometidas
7 | Diez Octubre | C-8 | 8 | 360 | UEBT Arroyo- Playa, Especial | 6 | 3 | Trabajar 1 postes, 8 bancos de transf e Instalar 500 acometidas prim.
8 | Diez Octubre | D-634 |  |  |  |  |  | Pendiente 200 m de conductor, es necesario limpiar escombros primero.
Total |  |  | 26 | 900 |  | 19 | 14 | 

## Slide 11
FUERZA DE LABORAL
Grupos de Trabajo | Brigadas Líneas | Brigadas Servicio
Transmisión y Subtransmisión | 8 | 
Total Brigadas | 137 | 30
Total | 167 |